## Sheet1
étapes		Réalisé	Restant à faire
Interface utilisateur	01/02/17	100	0
Lecture du code existant	15/02/17	70	30
Portage de la Centrale DCC	05/03/17	20	80
Portage des capteurs/aiguillage	19/03/17	0	100
Création des scénario A	02/04/17	0	100
Définition interface DCC-IXL	26/02/17	20	80
Définition logique IXL	02/03/17	0	100
Implementation moteur XIL	27/04/17	0	100
Création des scenarios B	07/05/17	0	100
Rédaction rapport	01/02/17	10	90

		s
Diagramme de Gantt psesi
Tâches
Avancement