## Sheet1
étapes	Date début	Date fin	Réalisé	Restant à faire
Interface utilisateur	01/02/17		100	0
Lecture du code existant	15/02/17		70	30
Portage de la Centrale DCC	05/03/17		20	80
Portage des capteurs/aiguillage	19/03/17		0	100
Création des scénario A	02/04/17		0	100
Définition interface DCC-IXL	26/02/17		20	80
Définition logique IXL	02/03/17		0	100
Implementation moteur XIL	27/04/17		0	100
Création des scenarios B	07/05/17		0	100
Rédaction rapport	01/02/17		10	90

			s
Diagramme de Gantt psesi
Tâches
Avancement